## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Activity | Predecessor | Duration
A | [18 empty] | A |  | 3
B | [18 empty] | B | A | 4
C | [18 empty] | C | A | 2
D | [18 empty] | D | B | 5
E | [18 empty] | E | C | 1
F | [18 empty] | F | C | 2
G | [18 empty] | G | D, E | 4
H | [18 empty] | H | F, G | 2